## List1
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ: „Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov“
objekt | Rok | 2020 | [17 empty] | 2018
| Měsíc kalendářní | červenec | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
| pořadový měsíc výstavby |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
týden kalendářní
| pořadový týden výstavby |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ČASOVÝ HARMONOGRAM
| Předání a převzetí staveniště |  | 7: první den výstavby
SO 01 | Rekonstrukce vestibulu
Prodejny bufetu a zdravotních potřeb
Bourací práce, prostupy stávajících konstrukcí | bar: 6 to 10; 49 to 51
Hrubé stavební práce (HSV) | bar: 6 to 11; 49 to 51
D.1.1.1 Hlediště, pódium | bar: 8 to 13; 49 to 51
Dokončovací práce (PSV) | bar: 10 to 12; 27 to 46; 49 to 51
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | bar: 8 to 20; 27 to 51
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | bar: 12 to 20; 1 to 12; 21 to 51
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ a D.1.4.6 MaR | bar: 9 to 20; 1 to 12; 20 to 51
D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOD | bar: 8 to 20; 20 to 46; 49 to 51
D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | bar: 12 to 20; 20 to 46; 49 to 51
D.1.4.6 JEVIŠTNÍ TECHNIKA | bar: 14 to 20; 20 to 46; 49 to 51
D.1.4.7 OZVUČENÍ | bar: 14 to 20; 20 to 46; 49 to 51
D.1.4.8 SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ | bar: 14 to 20; 20 to 46; 49 to 51
D.1.4.9 PROJEKČNÍ TECHNIKA | bar: 14 to 20; 23 to 44; 49 to 51
Vestibul | bar: 23 to 44; 49 to 51
Prostupy stávajících konstrukcí | bar: 6 to 10; 23 to 44; 49 to 51
Bourací práce – podhled, stávající dlažba a keramické obklady stěn | bar: 10 to 14; 23 to 44; 49 to 51
Stavební práce (HSV) – instalační rozvody v podhledu, podhled, nová dlažba podlahy vč. schodišť, obklady a omítky stěn, rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost | bar: 10 to 14; 23 to 44; 49 to 51
Dokončovací práce (PSV) | bar: 10 to 9; 23 to 44; 49 to 51
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | bar: 8 to 20; 23 to 44; 49 to 51
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | bar: 12 to 20; 23 to 44; 49 to 51
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ a D.1.4.6 MaR | bar: 9 to 20; 23 to 44; 49 to 51
D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOD | bar: 8 to 20; 23 to 44; 49 to 51
D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | bar: 12 to 20; 23 to 44; 49 to 51
Montáž kce rampy č.1 u lékárny (levá část) | bar: 18 to 19; 49 to 51
Montáž kce rampy č.2 (pravá část) | bar: 20 to 21; 49 to 51
SO 02 | Venkovní rampa a vstup | bar: 14 to 39; 49 to 51
Bourací práce, prostupy stávajících konstrukcí | bar: 6 to 9; 14 to 39; 49 to 51
Hrubé stavební práce (HSV) | bar: 9 to 13; 14 to 39; 49 to 51
Dokončovací práce (PSV) | bar: 13 to 21; 14 to 39; 49 to 51
| Předání a převzetí stavby |  | 14: poslední den výstavby; 43: 31.10.2017
Počátek běhu záruční lhůty
FINANČNÍ HARMONOGRAM |  |  | 6: 2; 10: 3; 15: 4; 19: 5; 1: leden; 5: únor; 10: březen; 14: duben; 18: květen; 22: červen; 27: červenec; 32: srpen; 36: září; 40: říjen; 45: listopad; 49: prosinec
(v KČ bez DHP) |  |  | 6: 0; 10: 0; 15: 0; 19: 0; 1: 0; 5: 0; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 27: 0; 32: 0; 36: 0; 40: 0; 45: 0; 49: 0
Datum:
Název uchazeče:
Podpis statutárního zástupce uchazeče:
;