## List1
Harmonogram / Pavilon "L" - stavební úpravy
REALIZACE STAVBY
ČASOVÝ HARMONOGRAM | Stavební úpravy - historická část / východní křídlo 1.PP - 3.NP
Bourací práce, vyčištění objektu
Úprava venkovních rozvodů dešťové kanalizace
Základové konstrukce - přístavba výtahu
Sanace konstrukcí v 1.PP, statické zajištění
Stavební úpravy - změny dispozic
Stavební úpravy - přístavba výtahu
Potrubní pošta - stavební úpravy v 1.PP pavilonu N
Potrubní pošta - montáž rozvodů
Montáže zažízení VZT, ÚT, ZTI, elektro
Provádění povrchů - podhledy, úpravy stěn, podlahy
Montáž ochranných prvků, interiéru
Montáž zdravotnických technologií
Inženýrská činnost (zkušební provoz, kolaudace)
| Měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32.
Reálné měsíce
ČASOVÝ HARMONOGRAM | Stavební úpravy - severní křídlo 2.NP - 3.NP
Přemístění stávajících provozů | bar: 15.
Bourací práce, vyčištění objektu | bar: 16.
Stavební úpravy - změny dispozic | bar: 17.
Potrubní pošta - montáž rozvodů | bar: 17.
Montáže zažízení VZT, ÚT, ZTI, elektro | bar: 18. to 19.
Provádění povrchů - podhledy, úpravy stěn, podlahy | bar: 20.
Montáž ochranných prvků, interiéru | bar: 21.
Montáž zdravotnických technologií | bar: 21.
Inženýrská činnost (zkušební provoz, kolaudace) | bar: 22.
| Měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32.
Reálné měsíce